## 附件2
附件2：
项目支出绩效监控情况表
（ 2020 年度）
项目名称 |  |  | 绿化养护经费
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 1-10月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 4259.95 |  | 3806.603 |  |  |  | 89.36% |  |  |  | 4259.95
|  |  | 其中：财政性资金 |  | 4259.95 |  | 3806.603 |  |  |  | 89.36% |  |  |  | 4259.95
其他资金
年度总体目标 | 区内绿化养护品质提升一个台阶，环境优美
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 产出任务完成 | 养护面积518万平方米 | 实际完成养护面积518万平方米。 | 实际完成养护面积518万平方米。 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 树木及草地成活率达95%以上 | 树木及草地成活率达97% | 树木及草地成活率达99% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 单位在规定时限内及时完成各项工作。 | 在规定时限内100%完成了各项工作。 | 在规定时限内100%完成了各项工作。 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 养护成本在财政预算内 | 完成项目计划工作的实际成本在预算内 | 项目计划工作的实际成本在预算内 | 项目计划工作的实际成本在预算内 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 完成绩效目标设定的经济效益 | 完成100%绩效目标设定的经济效益 | 完成100%绩效目标设定的经济效益 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 民众、媒体等对外包服务履职效果的满意程度达80%以上 | 民众、媒体等对外包服务履职效果的满意程度达95%。 | 民众、媒体等对外包服务履职效果的满意程度达95% | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 单位履行职责对区内生态环境带来良好影响 | 单位履行职责对区内生态环境带来良好影响，区内参观增多 | 单位履行职责对区内生态环境带来良好影响 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 单位履行职责对区内发展带来良好影响，为居民提供良好的居住环境 | 单位履行职责对区内发展带来良好影响，为居民提供的居住环境良好，居民对绿化诉少 | 单位履行职责对区内发展带来良好影响 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象、社会公众对履职效果的满意程度达90%以上 | 服务对象、社会公众对履职效果的满意程度达95% | 服务对象、社会公众对履职效果的满意程度达95% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2．完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。